PROCEDURA

Weryfikacji funkcjonowania działalności oraz otrzymanego wsparcia

w projekcie „Dobry Czas na Biznes – KOM2”

realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Postanowienia ogólne

§ 1

- Monitoring – comiesięczny kontakt specjalisty do spraw monitoringu i kontroli z Grantobiorcą w celu weryfikacji prowadzonej działalności oraz stwierdzenia ewentualnych rozbieżności w funkcjonowaniu działalności z założeniami biznesplanu.

- Kontrola -  zweryfikowanie wywiązania się przez Grantobiorcę z obowiązku nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 18 miesięcy od dnia jej zarejestrowania oraz prawidłowego wydatkowania środków finansowych (zgodnie ze złożonym sprawozdaniem).

- Monitoringowi i kontroli podlegają w szczególności:

  - fakt nieprzerwalnego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 18 miesięcy od dnia jej zarejestrowania, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG,

  - wykorzystanie przez Grantobiorcę zakupionych z dotacji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności,

  - opłacanie comiesięcznych zobowiązań, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, podatku do US,

  - fakt zatrudnienia pracownika,

  - fakt założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w premiowanym powiecie.

- Sprawozdawczość – złożenie przez Grantobiorcę sprawozdania z realizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego tj. wydatkowania wsparcia finansowego w ramach Projektu wraz z kopiami dokumentów wykazanych w sprawozdaniu (dokumenty potwierdzające zakupy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, umowy na realizację usług i dostaw towarów, protokoły odbioru, potwierdzenia zapłaty).

Monitoring

§ 2

- Monitoring Grantobiorców przeprowadzany będzie w formie telefonicznej lub mailowej lub osobiście przez specjalistów do spraw monitoringu i kontroli.

- Kilkukrotny brak odebrania telefonu lub brak odpowiedzi na e-mail może spowodować kontrolę  doraźną.

- Monitoring ma na celu okresowe, cykliczne sprawdzanie funkcjonowania firmy, regulowania należności, składania wymaganych deklaracji, wykrywania źródeł potencjalnych problemów.

- Problemy w prowadzeniu działalności stwierdzone na etapie monitoringu zgłaszane będą Doradcy ogólnobiznesowemu (opiekunowi Grantobiorcy).

Kontrola

§ 3

- Celem kontroli będzie ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona oraz czy przyznane wsparcie finansowe w ramach Projektu zostało zrealizowane zgodnie z Umową o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Kontrola odbywać musi się albo w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (wskazane w CEIDG) albo w innym miejscu w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od jej charakteru).

- Kontrolami planowanymi zostaną objęci Grantobiorcy, którym został wypłacony grant oraz którym zostało zatwierdzone sprawozdanie z wydatkowania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- Brak złożenia sprawozdania w terminie skutkować może kontrolą doraźną.

- Kontroli podlegać może między innymi czy:

- złożone sprawozdanie jest zgodne ze stanem faktycznym,

- w tym czy dane z oryginałów dokumentów księgowych są zgodne z danymi wskazanymi w sprawozdaniu (dotyczy Grantobiorców otrzymujących dotację na zasadach obowiązujących od dnia 01.06.2019 r.),

- kopie dokumentów złożonych wraz ze sprawozdaniem są tożsame z oryginałami posiadanymi przez Grantobiorcę (dotyczy Grantobiorców otrzymujących dotację na zasadach obowiązujących od dnia 01.06.2019 r.),

- Grantobiorca prowadzi księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów,

- są odprowadzane składki do ZUS,

- są dokonywane rozliczenia z US,

- są zawierane umowy z klientami,

- wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,

- jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp.

- Wszystkie czynności związane z kontrolą przeprowadza się w sposób jawny, przy                                                                       udziale Grantobiorcy.

- W przypadku nieobecności Grantobiorcy możliwa jest kontrola przy udziale upoważnionego przedstawiciela Grantobiorcy.

- Kontrole mogą mieć charakter kontroli planowanych lub doraźnych - szczególnie w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach.

- Kontrolę planowaną poprzedza wysłanie do Grantobiorcy skanu zawiadomienia w formie e-mail.

- Ustalenie terminu wizyty nie dotyczy kontroli doraźnej.

- Lista osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli ze strony MARR S.A. zostanie podana na stronie internetowej projektu.

- Weryfikacji podlegać będzie:

- dla I naboru:

- kwota brutto,

- dla II naboru:

- kwota netto dla płatników podatku vat,

- kwota brutto dla osób, które nie zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT,

- dla III naboru:

- kwota netto dla płatników podatku vat,

- kwota brutto dla osób, które nie zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT,

- dla IV naboru:

- dla Grantobiorców otrzymujących dotację na zasadach obowiązujących do dnia 
31.05.2019 r.:

- kwota netto dla płatników podatku vat,

- kwota brutto dla osób, które nie zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT,

- dla Grantobiorców otrzymujących dotację na zasadach obowiązujących od dnia 
01.06.2019 r.:

- kwota netto,

- dla V naboru:

- kwota netto.

Przebieg kontroli

§ 4

- Grantobiorca zobowiązany jest zapewnić Kontrolującym warunki umożliwiające  sprawne przeprowadzenie kontroli, w szczególności:

  - przedkłada niezwłocznie żądane materiały i dokumenty związane z realizowaną Umową o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

  - udziela wyjaśnień, związanych z realizowaną umową o przyznanie środków finansowych,

  - umożliwia w miarę możliwości korzystanie z infrastruktury technicznej na potrzeby prowadzonej wizyty kontrolnej.

2. Kontrolujący w trakcie kontroli ma prawo do:

a) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z realizowaną umową o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

b) sporządzania niezbędnych odpisów, kopii, wyciągów w celu włączenia ich do akt,

c) korzystania z informacji zawartych na nośnikach elektronicznych,

  - dostępu do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

  - sprawdzania innej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest konieczna do potwierdzenia prawidłowej realizacji Umowy o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Protokół

§ 5

1. Kontrolujący mają obowiązek sporządzić protokół w zakresie przedmiotu kontroli i jej wyników ze wskazaniem działań naprawczych, które Grantobiorca musi podjąć w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.

- MARR S.A. przedstawia Grantobiorcy do wglądu protokół niezwłocznie po przeprowadzonej kontroli.

- W przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie dodatkowej interpretacji od właściwych władz w celu jednoznacznego zinterpretowania prawidłowości wykorzystania dotacji przez Grantobiorcę, MARR S.A. poinformuje Grantobiorcę o jej wynikach.

- Grantobiorca ma prawo złożyć (w formie pisemnej) dodatkowe wyjaśnienia do zastrzeżeń zawartych w protokole w terminie wyznaczonym przez Kontrolującego.

- W razie zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, Kontrolujący dokonuje ich analizy i przedstawia swoje stanowisko zarówno w przypadku stwierdzenia zasadności, jak i w razie nie uwzględnienia w całości lub części wyjaśnień lub zastrzeżeń wniesionych przez Grantobiorcę.

- MARR S.A. przekazuje protokół Grantobiorcy niezwłocznie od dnia otrzymania dodatkowych zastrzeżeń lub wyjaśnień od Grantobiorcy.

- Protokół podpisują Grantobiorca oraz Kontrolujący. W przypadku odmowy podpisania przez Grantobiorcę protokołu, Kontrolujący sporządza notatkę, a Grantobiorca pisemnie uzasadnia odmowę podpisania protokołu.

- Protokół zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz jest przekazywany Grantobiorcy, a drugi zostanie dołączony do dokumentacji projektowej.

Sprawozdawczość

§ 5

- Rozliczenie przez Grantobiorcę otrzymanych środków finansowych następuje poprzez złożenie:

- przez Grantobiorców otrzymujących dotację na zasadach obowiązujących do dnia 
31.05.2019 r. - Sprawozdania zawierającego wykaz faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych lub

- przez Grantobiorców otrzymujących dotację na zasadach obowiązujących od dnia 
01.06.2019 r. - Sprawozdania zawierającego wykaz faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z kopiami dokumentów wykazanych w sprawozdaniu (dokumenty potwierdzające zakupy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, umowy na realizację usług i dostaw towarów, protokoły odbioru, potwierdzenia zapłaty).

Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem (składane w trakcie kontroli),

- oświadczenia dotyczącego podatku VAT (składane w trakcie kontroli) (jeśli dotyczy),

- zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

- Grantobiorca zobowiązany jest do dokonania zakupów towarów lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z wnioskiem o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Grantobiorca ma prawo wnioskować o wprowadzenie dodatkowych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym finansowanych ze środków zaoszczędzonych przy wydatkowaniu grantu.

- Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez MARR S.A. harmonogramie rzeczowo-finansowym do Umowy o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dopuszczalne są do wysokości 10% pierwotnej wartości wydatku.

- Zmiany dotyczące:

- przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez MARR S.A. harmonogramie rzeczowo-finansowym przekraczające 10% pierwotnej wartości wydatku,

- pozycji zakupowych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym ich  parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych,

- wprowadzenia dodatkowych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym finansowanych ze środków zaoszczędzonych przy wydatkowaniu grantu,

wymagają zatwierdzenia przez MARR S.A.

- Wnioski należy składać e-mailowo na adres: sprawozdawczosc@marr.pl.

- MARR S.A. w ciągu 15 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku Grantobiorcy informuje:

- w pierwszej kolejności mailowo,

- w przypadku braku adresu mailowego – wysyłając pismo poprzez Pocztę Polską

o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

- Upoważnionymi do oceny wniosków są Doradcy.

Dotyczy uczestników, którzy zadeklarowali w biznesplanie utworzenie dodatkowego miejsca pracy.